МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке и проведению районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2007», посвященного 62-й годовщине Победы в ВОВ, Дню Чувашской Государственности, Дню России.

## Место проведения: парк культуры и отдыха

## Время проведения: 10 июня 2007 года

# Начало: 10.00 часов

| Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Приглашение гостей на районный праздник «Акатуй-2007», подготовка и рассылка пригласительных писем. | До 05.06.2007г. | Алексеев В.Ф. |
| Обеспечение участия коллективов художественной самодеятельности. Составление общей программы с участием сводного хора. | 04.06.2007г. | Константинова А.Г. Шашкова И.Н. Главы поселений |
| Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий. Составление программы спортивных мероприятий. | 04.06.2007г. | Политов С.И. Главы поселений |
| Обеспечение организации торговли промышленными и продовольственными товарами (размещение и установка торговых точек по плану Райпо и городского поселения). | 09.06.07 | Павлов И.Н. Львов В.Я. |
| Организация горячего питания в 4-5 местах, буфетов с широким ассортиментом фруктовых, овощных соков, пива, напитков. | 10.06.2007г. | Павлов И.Н. Федоров В.Н.(по согласованию) Миговарова Л.Ф. (по согласованию) |
| Издать постановление главы администрации района о проведении в районе праздника «Акатуй – 2007», о награждении передовиков народного хозяйства и социальной сферы по итогам работы предприятий, организаций за 5 месяцев 2007 года. | 31.05.2007г. | Матвеев А.А. Павлов С.В. Павлов И.Н. |
| Определение передовиков народного хозяйства и социальной сферы района для чествования на «Акатуе». | 31.05.2007г. | Матвеев А.А. Константинова А.Г. Павлов С.В. |
| Приобретение ленты почета для вручения передовикам производства | 09.06.2007г. | Матвеев А.А. |
| Подготовка списка лиц (членов президиума на празднике) и обеспечение явки на торжественное открытие | 04.06.2007г. | Матвеев А.А. |
| Приобретение призов для вручения передовикам производства | 07.06.2007г. | Матвеев А.А. Павлов С.В. |
| Репетиция сводного хора района на сцене «Акатуя» | 4-5.06.2007г. | Шашкова И.Н. |
| Организованная отправка с местных администраций коллективов художественной самодеятельности, спортсменов. Выделение автобусов. | 10.06.2007г. | Матвеев А.А. Главы поселений |
| Подготовка сцены для выступления сводного хора, проведения торжественной части | 09.06.2007г. | Ильин В.В. Львов В.Я. |
| Установка скамеек для зрителей, столов для выставок ДПИ | 09.06.2007г. | Михайлов В.С. (по согласованию) |
| Проведение уборки парка и места проведения праздника. Подготовка территории парка. | до 10 июня 2007г. | Львов В.Я. |
| Ремонт электрооборудования, на основной сцене подвести электроэнергию, установить розетки в артистической. | до 10 июня 2007г. | Киметов Р.Ш. (по согласованию) |
| Ремонт общественных туалетов, провести их очистку и дезинфекцию. Установка указателей. | до 9 июня 2007г. | Львов В.Я. Старовойт А.В. (по согласованию) |
| Радиофикация и установка микрофонов на основной сцене. | до 9 июня 2007г. | Михайлов А.В. (по согласованию) Шашкова И.Н. |
| Подготовка музыкальной фонограммы. | до 9 июня 2007г. | Шашкова И.Н. |
| Наглядное оформление сцены «Акатуя – 2007» | до 9 июня 2007г. | Константинова А.Г. Шашкова И.Н. |
| Наглядное оформление парка культуры и отдыха | до 9 июня 2007г. | Львов В.Я. Шашкова И.Н. |
| Заготовка и установка на месте проведения игр: 15-метровый шест для подъема (обстругать, отшлифовать) 10-метровое спортивное бревно горизонтального балансирования 4-метровое бревно для боя с мешками | до 9 июня 2007г. | Анисимов Н.Н. Политов С.И. |
| Охрана общественного порядка, расстановка автотранспорта. | 10 июня 2007г. | Тимофеев Ф.П. (по согласованию) Иванов А.Л. (по согласованию) |
| Обеспечение медицинской помощи. | 10 июня 2007г. | Казакова О.М. (по согласованию) |
| Ремонт дорожных покрытий, ведущих к месту проведения праздника и на территории парка культуры и отдыха | до 9 июня 2007г. | Львов В.Я. Куликов И.Н. (по согласованию) |
| Обеспечение пожарной безопасности | 10 июня 2007г. | Михайлов Ю.И. (по согласованию) |
| Опубликование в районной газете постановления главы Вурнарского района о проведении «Акатуя – 2007» и репертуара сводного хора. | до 7 июня 2007г. | Константинова А.Г. Николаев В.В. (по согласованию) |