МЕРОПРИЯТИЯ

по  проведению районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2006», посвященного 110-летию п. Вурнары, Дню Чувашской Государственности,

Году духовного просвещения

Место проведения: парк культуры и отдыха Время проведения: 3 июня 2006 года

Начало: 10.00 часов

| Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение участия коллективов художественной самодеятельности. Составление общей программы с участием сводного хора. | 03.06.2006г. | Журавлева С.Н. Шашкова И.Н. Главы сельских поселений |
| Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий. Составление программы спортивных мероприятий. | 03.06.2006г. | Политов С. И. Главы сельских поселений |
| Обеспечение организации торговли промышленными и продовольственными товарами (размещение и установка торговых точек по плану Райпо и поселковой администрации) . | 02.06.2006 -033.06.2006г. | Павлов И.Н. Львов В.Я. |
| Организация горячего питания в 4-5 местах, буфетов с широким ассортиментом фруктовых, овощных соков, пива, напитков. | 03.06.2006г. | Павлов И.Н. Федоров В.Н.(по согласованию) Миговарова Л.Ф. (по согласованию) |
| Организация в день праздника работы пунктов бытового обслуживания (фотография) | 03.06.2006г. | ТОО «Сервис» Яковлева М.Н. (по согласованию) |
| Издать постановление главы администрации района о проведении в районе праздника «Акатуй - 2006», о награждении передовиков народного хозяйства и социальной сферы по итогам работы предприятий, организаций за 5 месяцев 2006 года. | 31.05.2006г. | Павлов С. В. Харитонов В. И. Павлов И.Н. |
| Определение передовиков народного хозяйства и социальной сферы района для чествования на «Акатуе». | 29.05.2006г. | Павлов С. В. Матвеев А. А. Павлов И.Н. |
| Приобретение ленты почета для вручения передовикам производства | 01.06.2006г. | Матвеев А.А. |
| Подготовка списка лиц (членов президиума на празднике) и обеспечение явки на торжественное открытие | 01.06.2006г. | Матвеев А.А. Харитонов В. И. |
| Приобретение призов для вручения передовикам производства | 01.06.2006г. | Павлов С. В. Матвеев А.А. |
| Репетиция сводного хора района на сцене «Акатуя» | 1 -2.06.2006г. | Журавлева С.Н. Шашкова И.Н. |
| Организованная отправка с местных администраций коллективов художественной самодеятельности, спортсменов. Выделение автобусов. | 03.06.2006г. | Харитонов В. И. Главы сельских поселений |
| Подготовка сцены для выступления сводного хора, проведения торжественной части | 31.05.2006г. | Ильин В. В. Михайлов В. С. (по согласованию) |
| Установка скамеек для зрителей, столов для выставок ДШИ | 03.06.2006г. | Михайлов В. С. (по согласованию) |
| Проведение уборки парка и места проведения праздника. Подготовка территории парка. Установка скамеек для отдыха, передвижной сцены. | до 3 июня 2006г. | Львов В.Я. |
| Ремонт электрооборудования, на основной сцене подвести электроэнергию, установить розетки в артистической. | до 3 июня 2006г. | Киметов Р.Ш. (по согласованию) |

| Подготовка каруселей (техническая инвентаризация). | до 3 июня 2006г. | Горбунов М.Г. (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Ремонт общественных туалетов, их очистка и дезинфекция. Установка указателей. | до 3 июня 2006г. | Львов В.Я. Старовойт А.В. (по согласованию) |
| Подготовка (сшить) 1000 м гирлянды из разноцветных тканей. | до 2 июня 2006г. | Куликов И.Н. (по согласованию) Яковлева М.Н. (по согласованию) Федоров В.Н. (по согласованию) |
| Радиофикация и установка микрофонов на основной сцене. | До 3 июня 2006г. | Михайлов А.В. (по согласованию) Журавлева С.Н. Шашкова И.Н. |
| Подготовка музыкальной фонограммы. | до 3 июня 2006г. | Шашкова И.Н. |
| Наглядное оформление сцены «Акатуя - 2006» | до 3 июня 2006г. | Журавлева С.Н. Шашкова И.Н. |
| Наглядное оформление парка культуры и отдыха | до 3 июня 2006г. | Львов В.Я. Журавлева С.Н. Политов С. И. |
| Заготовка и установка на месте проведения игр: 15 -метровый шест для подъема (обстругать, отшлифовать) 10-метровое спортивное бревно горизонтального балансирования 4-метровое бревно для боя с мешками | до 3 июня 2006г. | Анисимов Н.Н. Политов С. И. |
| Охрана общественного порядка, расстановка автотранспорта. | 3 июня 2006г. | Тимофеев Ф.П. (по согласованию) Шмидт Б.Г. (по согласованию) |
| Обеспечение медицинской помощи. | 3 июня 2006г. | Казакова О.М. (по согласованию) |
| Ремонт дорожных покрытий, ведущих к месту проведения праздника и на территории парка культуры и отдыха | до 3 июня 2006г. | Львов В.Я. Куликов И.Н. (по согласованию) Иванов А.Н. (по согласованию) |
| Обеспечение пожарной безопасности | 3 июня 2006г. | Михайлов Ю.И. (по согласованию) |
| Организация выездного тира | 3 июня 2006г. | Красильников С. (по согласованию) |
| Опубликование в райгазете постановления главы администрации района о проведении «Акатуя - 2006» и репертуара сводного хора. | до 1 июня 2006г. | Харитонов В. И. Фомина А.Д. (по согласованию) |